## 표지
프로젝트 | ABC-MART 온라인 쇼핑몰 2.0 구축
작성자 | 박지숙 | 작성일 | 4362900%
승인자 |  | 승인일
[주문/클레임/AS] 통합테스트 시나리오 및 결과서
3TOP Project Management Methodology
v0.71

## 개정이력
제.개정 이력
버전 | 제.개정일자 | 제.개정내용 | 작성자
0.1 | 4360600% | 초안 작성 | 조영진
0.2 | 4362000% | 1차 검토사항 보완/수정 | 박지숙
0.3 | 4362100% | 2차 검토사항 보완/수정 | 조영진
0.4 | 4362300% | 3차 검토사항 보완/수정, AS 시나리오 추가 작성 | 박지숙
0.5 | 4362600% | 4차 검토사항 보완/수정 | 조영진
0.6 | 4362700% | 5차 검토사항 보완/수정, 테스트Data 추가 작성 | 박지숙
0.7 | 4362800% | 6차 검토사항 보완/수정, AS 시나리오 추가 | 조영진
0.71 | 4362900% | 인수인계용 버전 Release | 조영진

## 헤더 (hidden)
통합테스트 시나리오 및 결과서
| 프로젝트 | ABC-MART 온라인 쇼핑몰 2.0 구축 | 단계 | 테스트
| 작성자 | 박지숙 | 작성일 | 4362900%
통합테스트 시나리오 및 결과서
| 프로젝트 | ABC-MART 온라인 쇼핑몰 2.0 구축 | 단계 | 테스트
| 작성자 | 조영진 | 작성일 | 4362900%

## 결과
... Sheet
SYS | 시나리오 수 | Pass | Fail | Block | N/A | Total | 진척율 | 수행율 | 성공율 | 결함율 | 수행불가율
PO | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MO | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BO | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PO | [5 empty] | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0%
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
... Sheet
SYS | 시나리오 수 | Pass | Fail | Block | N/A | Total | 진척율 | 수행율 | 성공율 | 결함율 | 수행불가율
PO | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MO | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BO | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PO | [5 empty] | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0%
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
테스트 수행 현황
Sheet명 | 시나리오 수 | Pass | Fail | Block | N/A | Total | 진척율 | 수행율 | 성공율 | 결함율 | 수행불가율
주문 클레임 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AS | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
… | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0%
[6 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SYS | 시나리오 수 | Pass | Fail | Block | N/A | Total | 진척율 | 수행율 | 성공율 | 결함율 | 수행불가율
PO | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MO | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BO | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PO | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0%
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 1-1_주문 클레임 목록
[10 empty] | 예약상품 : 통합멤버십 / 1개 상품 바로구매 | [23 empty] | 포인트 : 통합멤버십 | [15 empty] | 부분취소 클레임 철회 : 에스크로(무통장/실시간), 휴대폰결제
시나리오 ID | 사이트 | 회원 유형 | 상품 | [11 empty] | 프로모션 |  |  |  | 쿠폰 | [6 empty] | 배송비 (기준금액 x만원) |  |  |  | 배송유형 |  |  | 보조 결제수단 |  | 주 결제수단 | [6 empty] | 클레임 | [8 empty] | 추가 배송비 결제
|  |  | 판매채널 |  |  |  | 공급방식 |  | 상품속성 |  |  |  | 주문수량 |  | 할인 |  |  | 사은품 | 할인 |  | 제휴사 할인 쿠폰 |  | 품절보상 쿠폰 |  | 기타 | 유료 | 무료 | [7 empty] | 신용카드 |  |  | 현금성 |  |  |  | 접수경로 |  | 취소 |  | 반품 |  | 교환 |  | 클레임 철회
|  |  | ABC-Mart | GS | A-RT | OTS | 자사 | 입점 | 일반 | 예약 | 무료배송 | 픽업 | 단수 | 복수 | 즉시할인 | 다족구매 할인 | 기간한정특가 | 사은품 지급 | 일반 | 플러스 | 일반 | 플러스 | 일반 | 플러스 | 더블 포인트 |  | 무료배송상품 | 3만원 이상 | 무료배송 쿠폰 | 택배 | 편의점 | 픽업 | 기프트 카드 | 포인트 | 신용카드 | 네이버 페이 | 카카오 페이 | 휴대폰 결제 | 무통장 | 실시간 계좌이체 | 에스크로 | 프론트 | 고객센터 | 전체취소 | 부분취소 | 전체반품 | 부분반품 | 전체교환 | 부분교환 |  | 신용카드 | 실시간 계좌이체 | 환불금액 차감 | 쿠폰
IT-OC-001 | A-RT | 비회원 | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  |  | ● |  | - | - | - | - | - | - | - |  | ● |  | - |  | ● |  | - | - | [5 empty] | ● | ● | ● | [5 empty] | ● |  | ● | ● |  |  | -
IT-OC-002 | A-RT | 비회원 |  | ● | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ● |  |  | - | ● |  |  | - | - |  |  | ● | [5 empty] | ● |  |  |  | ● | [5 empty] | ● | -
IT-OC-003 | A-RT | 비회원 |  |  | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ● |  |  | - | ● |  |  | - | - | ● | [6 empty] | ● |  | ● | [6 empty] | - | - | - | -
IT-OC-004 | A-RT | 온라인회원 | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  | ● | ● | - | [5 empty] | ● | ● | ● |  |  |  | ● | [6 empty] | ●
IT-OC-005 | A-RT | 온라인회원 |  | ● | ● |  | ● | ● | ● |  |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  | - | ● |  |  |  | ● |  |  |  | - |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  | ● | ● |  | ●
IT-OC-006 | A-RT | 온라인회원 |  |  | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● | [5 empty] | - |  | ● |  |  | ● |  |  | ● | - | ● | [7 empty] | ● | ● | [6 empty] | - | - | - | -
IT-OC-007 | A-RT | 임직원 | ● | ● |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  |  | ● |  | - | - | - | - | - | - | - |  | ● |  | - |  | ● |  | ● | - | [7 empty] | ● | [5 empty] | ● |  |  | ● |  |  | -
IT-OC-008 | A-RT | 임직원 | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ● |  | ● | - | ● |  |  |  | - | [5 empty] | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  | -
IT-OC-009 | A-RT | 임직원 |  |  | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | ● | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ● | - | ● |  |  |  | - | ● | [7 empty] | ● | ● | [6 empty] | - | - | - | -
IT-OC-010 | A-RT | 통합멤버십 | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  | ● | [7 empty] | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | [5 empty] | ● | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ●
IT-OC-011 | A-RT | 통합멤버십 | ● | ● |  |  | ● |  | ● |  | ● |  |  | ● |  |  |  | ● |  | ● | [6 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ●
IT-OC-012 | A-RT | 통합멤버십 | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  | ● | [9 empty] | ● | ● |  |  | ● | ● | [7 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ●
IT-OC-013 | A-RT | 통합멤버십 |  |  | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | ● | [6 empty] | ● | [7 empty] | ● |  | ● | [6 empty] | ● | [5 empty] | ● | ● | [6 empty] | - | - | - | -
IT-OC-014 | OTS | 비회원 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  | - | - | - | - | - | - | - | ● |  |  | - | ● |  |  | - | - | ● | [6 empty] | ● |  | ● | [6 empty] | - | - | - | -
IT-OC-015 | OTS | 비회원 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | ● |  | - |  | ● |  | - | - |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  | ● | - | - | - | -
IT-OC-016 | OTS | 온라인회원 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● |  | ● | [9 empty] | ● | - | - | - | - | - |  |  | ● |  | - | ● | [6 empty] | ● | [5 empty] | ● |  |  | ●
IT-OC-017 | OTS | 온라인회원 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  | ● | [5 empty] | - | ● |  |  |  |  | ● |  | ● | - |  |  | ● | [5 empty] | ● |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  | ●
IT-OC-018 | OTS | 임직원 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  | ● | ● |  |  | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● |  |  | - |  | ● |  |  | - |  | ● | [6 empty] | ● | ● | [6 empty] | - | - | - | -
IT-OC-019 | OTS | 임직원 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | ● |  | - | ● |  |  |  | - | [5 empty] | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  | -
IT-OC-020 | OTS | 통합멤버십 |  |  |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ● | [7 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  | ● | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  |  | ● | [5 empty] | - | - | - | -
IT-OC-021 | OTS | 통합멤버십 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  | ● | ● |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● | [8 empty] | ● | [5 empty] | ● | ● |  |  |  | ●

## 1-2_주문 클레임
No. | 시나리오 ID | 사이트 | 회원 |  | 상품정보 | [11 empty] | 프로모션 | [5 empty] | 쿠폰 | [7 empty] | 주문금액 | 배송 |  |  |  |  | 결제예정금액 | 보조 결제수단 |  |  | 주 결제수단 |  |  | 주문정보 |  |  |  |  | 주문 진행 상태 | [5 empty] | 클레임 |  |  |  |  | 배송비 추가 결제 |  | 환불 금액 | [5 empty] | 테스트 결과
|  |  | 유형 | ID | 판매 채널 | 판매 주체 | 입점사ID | 상품 유형 | 픽업가능 | 무료배송 | 옵션 추가금액 | 온라인 상품코드 | 정상가 | 수량 | 소계 | 총 정상가 | 유형 | 프로모션번호 | 프로모션명 | 프로모션 할인율 | 프로모션 할인 | 프로모션 할인 합계 | 유형 | 분류 | 구분 | 쿠폰번호 | 쿠폰명 | 쿠폰할인률 | 쿠폰할인 | 쿠폰할인 합계 |  | 유형 | 배송 주체 | 무료적용 | 배송비 | 배송비 합계 |  | 기프트카드 | 구매 포인트 | 이벤트포인트 | 결제수단 | 에스크로 | 결제 금액 | 주문번호 | 실 결제 금액 | 신용카드 전표 | 현금 영수증 | 비회원 영수증키 | 결제완료 | 주문취소 | 상품준비중 | 배송완료 | 반품완료 | 교환완료 | 접수경로 | 주체 | 유형 | 클레임번호 | 클레임 철회 | 결제수단 | 추가 배송비 | 총 환불 금액 | 기프트카드 | 구매 포인트 | 이벤트포인트 | 주 결제수단 | 환불 금액 | 수행일자 | 수행자 | 테스트결과 | 결함사항 | 수정여부 | 비고
1 | IT-OC-001 | A-RT | 비회원 |  | ABC-Mart | 자사 |  | 일반 |  | O | N | 2000000001 | 69000 | 1 | 69000 | 91000 | 기간한정 특가 | 1234567894 | [전체] 기간한정_30% 정률 할인 | 30% | 20700 | 20700 | [7 empty] | 0 | 48300 | 편의점 | 자사 | 무료배송상품 | 0 | 0 | 70300 |  |  |  | 실시간 계좌이체 | O | 70300 |  |  |  | O | O | [6 empty] | 프론트 | 자사 | 전체교환 |  | O | 신용카드 | [5 empty] | 실시간 계좌이체
[5 empty] | ABC-Mart | 자사 |  | 일반 |  |  | N | 2000000002 | 11000 | 2 | 22000 | [15 empty] | 11000 | [5 empty] | 0
2 | IT-OC-002 | A-RT | 비회원 |  | GS | 자사 |  | 일반 |  |  | N | 2000000003 | 9000 | 2 | 18000 | 34000 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 9000 | 택배 | 자사 |  | 2500 | 5500 | 39500 |  |  |  | 카카오페이 |  | 39500 |  |  | O |  | O | [17 empty] | 카카오페이
[5 empty] | A-RT | 입점 | VD20000001 | 일반 |  |  | N | 2000000004 | 8000 | 2 | 16000 | [15 empty] | 8000 | 택배 | 입점 |  | 3000 |  | 0 | [17 empty] | 고객센터 | 입점 | 부분반품 |  |  | 환불금액 차감
3 | IT-OC-003 | A-RT | 비회원 |  | A-RT | 입점 | VD20000003 | 일반 |  |  | Y | 2000000005 | 15000 | 1 | 15000 | 15000 | 즉시할인 | 1234567890 | [전체] 즉시할인_20% 정률 할인 | 20% | 3000 | 3000 | [7 empty] | 0 | 12000 | 택배 | 입점 |  | 2500 | 2500 | 14500 |  |  |  | 신용카드 |  | 14500 |  |  | O |  | O | [6 empty] | 프론트 | 입점 | 전체취소 | [8 empty] | 신용카드
4 | IT-OC-004 | A-RT | 온라인회원 |  | ABC-Mart | 자사 |  | 일반 | O |  | Y | 2000000006 | 11000 | 1 | 11000 | 43000 | 기간한정 특가 | 1234567894 | [전체] 기간한정_30% 정률 할인 | 30% | 3300 | 3300 | 할인쿠폰 | 플러스 | 자사 | A12345682 | [플러스/자사/온라인] 20% 정률 할인 / 최대금액 제한없음 | 20% | 1600 | 3200 | 6100 | 픽업 | 자사 | 픽업배송 | 0 | 0 | 36500 | 30000 |  |  | 실시간 계좌이체 | O | 6500 |  |  |  | O | [7 empty] | 프론트 | 자사 | 전체반품 |  |  | 환불금액 차감 |  | O | O |  |  | 실시간 계좌이체
[5 empty] | ABC-Mart | 자사 |  | 일반 | O |  | N | 2000000007 | 16000 | 2 | 32000 | [7 empty] | 제휴사 할인쿠폰 | 일반 | 자사 | A12345686 | [일반/자사/회원] 5% 정률 할인 / 최대 5,000원 | 5% | 1600 |  | 14400 | [5 empty] | 0
5 | IT-OC-005 | A-RT | 온라인회원 |  | A-RT | 입점 | VD20000002 | 일반 |  |  | N | 2000000008 | 14000 | 1 | 14000 | 32000 | [5 empty] | 0 | 품절보상쿠폰 | 일반 | 입점 | A12345697 | [입점] 품절보상 / 20% 정률 할인 / 1개 단품만 적용 가능 | 20% | 2800 | 2800 | 11200 | 택배 | 입점 |  | 3000 | 5500 | 34700 |  |  |  | 휴대폰 결제 |  | 34700 | [11 empty] | 프론트 | 입점 | 부분취소 |  | O | [6 empty] | 휴대폰 결제
[5 empty] | GS | 자사 |  | 일반 | O |  | N | 2000000009 | 18000 | 1 | 18000 |  | 상품 사은품 지급 | 1234567900 | [전체] 상품 사은품_사은품명(사은품번호) | [11 empty] | 18000 | 택배 | 자사 |  | 2500 |  | 0 | [17 empty] | 프론트 | 자사 | 부분교환 |  |  | 실시간 계좌이체
6 | IT-OC-006 | A-RT | 온라인회원 |  | A-RT | 입점 | VD20000003 | 일반 |  |  | N | 2000000010 | 14000 | 1 | 14000 | 120000 | [5 empty] | 10600 | 할인쿠폰 | 일반 | 입점 | A12345680 | [일반/입점/온라인] 30% 정률 할인 / 최대 15,000원 | 30% | 4200 | 4200 | 9800 | 택배 | 입점 |  | 2500 | 2500 | 107700 | 7700 |  |  | 신용카드 |  | 100000 |  |  | O | O | [7 empty] | 고객센터 | 입점 | 전체취소 |  |  |  |  | O | O |  |  | 신용카드
[5 empty] | A-RT | 입점 | VD20000002 | 일반 |  | O | N | 2000000011 | 53000 | 2 | 106000 |  | 다족구매 할인 | 1234567898 | [온라인] 다족구매_2족 10%, 3족 20%, 4족 이상 30% | 10% | 10600 | [9 empty] | 42400 | 택배 | 입점 | 무료배송상품 | 0 |  | 0
7 | IT-OC-007 | A-RT | 임직원 |  | ABC-Mart | 자사 |  | 일반 |  |  | N | 1000000001 | 46000 | 1 | 46000 | 58000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 46000 |  |  |  |  | 0 | 58000 | 58000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | O | [7 empty] | 프론트 | 자사 | 전체교환 |  |  | 신용카드 |  | O | O
[5 empty] | GS | 자사 |  | 일반 |  | O | Y | 1000000002 | 6000 | 2 | 12000 | [15 empty] | 6000 | 편의점 | 자사 | 무료배송상품 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 자사
8 | IT-OC-008 | A-RT | 임직원 |  | A-RT | 입점 | VD20000003 | 일반 |  |  | N | 2000000012 | 66000 | 1 | 66000 | 84000 | 즉시할인 | 1234567893 | [임직원] 임직원 할인_50% 정률 할인 | 50% | 33000 | 42000 | [7 empty] | 0 | 33000 | 택배 | 입점 | 3만원 이상 | 0 | 2500 | 44500 |  |  |  | 실시간 계좌이체 | O | 44500 |  |  |  | O | [7 empty] | 프론트 | 입점 | 부분교환 |  |  | 실시간 계좌이체 | [5 empty] | 실시간 계좌이체
[5 empty] | ABC-Mart | 자사 |  | 일반 | O |  | N | 1000000003 | 6000 | 3 | 18000 |  | 즉시할인 | 1234567893 | [임직원] 임직원 할인_50% 정률 할인 | 50% | 9000 | [9 empty] | -3000 | 택배 | 자사 |  | 2500 |  | 0 | [17 empty] | 프론트 | 자사 | 부분취소 |  | O | 실시간 계좌이체
9 | IT-OC-009 | A-RT | 임직원 |  | A-RT | 입점 | VD20000001 | 일반 |  |  | N | 2000000013 | 70000 | 1 | 70000 | 70000 | 즉시할인 | 1234567893 | [임직원] 임직원 할인_50% 정률 할인 | 50% | 35000 | 35000 | [7 empty] | 0 | 35000 | 택배 | 입점 | 3만원 이상 | 0 | 0 | 35000 |  |  |  | 신용카드 |  | 35000 |  |  | O | [8 empty] | 고객센터 | 자사 | 전체취소 | [8 empty] | 신용카드
10 | IT-OC-010 | A-RT | 통합멤버십 |  | ABC-Mart | 자사 |  | 일반 | O |  | N | 2000000014 | 16000 | 3 | 48000 | 80000 | 기간한정 특가 | 1234567896 | [통합멤버십] 기간한정_30% 정률 할인 | 30% | 14400 | 14400 | 더블포인트쿠폰 | - | 자사 | A12345688 | [더블포인트/통합멤버십] 포인트 제외 결제금액 기준 6% 적립 |  |  | 0 | 1600 | 편의점 | 자사 | 3만원 이상 | 0 | 0 | 65600 | 50000 |  |  | 네이버페이 |  | 15600 |  |  | O | O | [7 empty] | 고객센터 | 자사 | 전체교환 |  |  | 신용카드 |  | O | O |  |  | 네이버페이
[5 empty] | ABC-Mart | 자사 |  | 일반 | O |  | N | 2000000015 | 32000 | 1 | 32000 | [15 empty] | 32000 | [5 empty] | 0 | [17 empty] | 프론트 | 자사 | 전체반품 |  |  | 신용카드
11 | IT-OC-011 | A-RT | 통합멤버십 |  | ABC-Mart | 자사 |  | 일반 |  | O | N | 2000000016 | 10000 | 2 | 20000 | 38000 | 상품 사은품 지급 | 1234567900 | [전체] 상품 사은품_사은품명(사은품번호) |  |  | 0 | 할인쿠폰 | 플러스 | 자사 | A12345683 | [플러스/자사/통합멤버십] 3,000원 정액 할인 |  | 3000 | 3000 | 7000 | 편의점 | 자사 | 무료배송상품 | 0 | 0 | 35000 |  | 5000 |  | 무통장 입금 |  | 30000 |  |  |  | O | [7 empty] | 프론트 | 자사 | 부분교환 |  |  | 환불금액 차감 |  |  |  |  | O | 무통장 입금
[5 empty] | GS | 자사 |  | 일반 |  |  | N | 2000000017 | 9000 | 2 | 18000 | [15 empty] | 9000 | [5 empty] | 0 | [17 empty] | 프론트 | 자사 | 부분반품 |  |  | 환불금액 차감
12 | IT-OC-012 | A-RT | 통합멤버십 |  | ABC-Mart | 자사 |  | 일반 |  |  | N | 2000000018 | 8000 | 2 | 16000 | 38000 | 즉시할인 | 1234567892 | [통합멤버십] 즉시할인_20% 정률 할인 | 20% | 3200 | 3200 | 할인쿠폰 | 일반 | 자사 | A12345679 | [일반/자사/통합멤버십] 3,000원 정액 할인 |  | 3000 | 3000 | 1800 | 택배 | 자사 |  | 2500 | 2500 | 34300 | 30000 | 4300 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 자사 | [5 empty] | O | O | O
[5 empty] | A-RT | 입점 | VD20000001 | 일반 |  |  | N | 2000000019 | 11000 | 2 | 22000 | [7 empty] | 무료배송쿠폰 | - | 입점 | A12345690 | [입점] 배송비 무료 |  |  |  | 11000 | 택배 | 입점 | 무료배송쿠폰 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 프론트 | 입점 | 전체반품 |  |  | 무료반품쿠폰
[5 empty] | A-RT | 입점 | VD20000001 |  |  |  |  | 1234567911 | [10 empty] | 무료반품쿠폰 | - | 입점 | A12345694 | [입점] 반품배송비 무료 | [9 empty] | 0
13 | IT-OC-013 | A-RT | 통합멤버십 |  | A-RT | 입점 | VD20000003 | 일반 |  |  | N | 2000000020 | 33000 | 1 | 33000 | 33000 | [5 empty] | 0 | 할인쿠폰 | 일반 | 입점 | A12345681 | [일반/입점/통합멤버십]5,000원 정액 할인 |  | 5000 | 5000 | 28000 | 택배 | 입점 | 3만원 이상 | 0 | 0 | 28000 |  |  |  | 카카오페이 |  | 28000 |  |  | O | [8 empty] | 고객센터 | 입점 | 전체취소 | [8 empty] | 카카오페이
14 | IT-OC-014 | OTS | 비회원 |  | OTS | 자사 |  | 일반 |  |  | N | 2000000021 | 14000 | 1 | 14000 | 14000 | 기간한정 특가 | 1234567895 | [전체] 기간한정_5,000원 정액 할인 |  | 5000 | 5000 | [7 empty] | 0 | 9000 | 택배 | 자사 |  | 2500 | 2500 | 11500 |  |  |  | 신용카드 |  | 11500 |  |  | O |  | O | [6 empty] | 프론트 | 자사 | 전체취소 | [8 empty] | 신용카드
15 | IT-OC-015 | OTS | 비회원 |  | OTS | 자사 |  | 일반 |  | O | N | 2000000022 | 43000 | 1 | 43000 | 65000 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 43000 | 편의점 | 자사 | 무료배송상품 | 0 | 0 | 65000 |  |  |  | 휴대폰결제 |  | 65000 |  |  |  |  | O | [6 empty] | 고객센터 | 자사 | 부분취소 |  | O | [6 empty] | 휴대폰결제
[5 empty] | OTS | 자사 |  | 일반 |  |  | N | 2000000023 | 11000 | 2 | 22000 | [15 empty] | 11000 | [5 empty] | 0
16 | IT-OC-016 | OTS | 온라인회원 |  | OTS | 자사 |  | 일반 | O |  | N | 2000000024 | 69000 | 2 | 138000 | 138000 | [5 empty] | 0 | 품절보상쿠폰 | 플러스 | 자사 | A12345696 | [자사] 품절보상 / 20% 정률 할인 / 상품갯수 제한 없음 | 20% | 27600 | 27600 | 41400 | 픽업 | 자사 | 무료배송쿠폰 | 0 | 0 | 110400 |  |  |  | 신용카드 |  | 110400 |  |  | O | [8 empty] | 프론트 | 자사 | 전체교환 |  |  | 신용카드 | [5 empty] | 신용카드
[5 empty] | OTS | 자사 | [5 empty] | 1234567916 | [10 empty] | 무료배송쿠폰 | - | 자사 | A12345689 | [자사] 배송비 무료
17 | IT-OC-017 | OTS | 온라인회원 |  | OTS | 자사 |  | 일반 |  |  | N | 2000000025 | 17000 | 1 | 17000 | 17000 | 즉시할인 | 1234567891 | [회원] 즉시할인_3,000원 정액 할인 |  | 3000 | 3000 | 할인쿠폰 | 일반 | 자사 | A12345678 | [일반/자사/온라인] 20% 정률 할인(최대금액 제한없음) | 20% | 2800 | 2800 | 11200 | 편의점 | 자사 |  | 2500 | 2500 | 13700 | 3700 |  |  | 카카오페이 |  | 10000 |  |  | O | O | [7 empty] | 고객센터 | 자사 | 전체반품 |  | O | 환불금액 차감 |  | O | O |  |  | 카카오페이
18 | IT-OC-018 | OTS | 임직원 |  | OTS | 자사 |  | 일반 |  |  | N | 1000000004 | 22000 | 2 | 44000 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 22000 | 편의점 | 자사 |  | 2500 |  | 0 |  |  |  | 네이버페이 |  | 0 |  |  | O | [8 empty] | 고객센터 | 자사 | 전체취소 | [8 empty] | 네이버페이
19 | IT-OC-019 | OTS | 임직원 |  | OTS | 자사 |  | 일반 |  | O | N | 2000000026 | 22000 | 1 | 22000 | 38000 | 즉시할인 | 1234567893 | [임직원] 임직원 할인_50% 정률 할인 | 50% | 11000 | 11000 | [7 empty] | 0 | 11000 | 택배 | 자사 | 무료배송상품 | 0 | 0 | 27000 |  |  |  | 실시간 계좌이체 | O | 27000 |  |  |  | O | [7 empty] | 프론트 | 자사 | 부분반품 |  | O | 실시간 계좌이체 | [5 empty] | 실시간 계좌이체
[5 empty] | OTS | 자사 |  | 일반 |  |  | N | 2000000027 | 8000 | 2 | 16000 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 8000 | [5 empty] | 0
20 | IT-OC-020 | OTS | 통합멤버십 |  | OTS | 자사 |  | 예약 |  |  | Y | 2000000028 | 9000 | 2 | 18000 | 18000 | [5 empty] | 0 | 제휴사 할인쿠폰 | 플러스 | 자사 | A12345687 | [플러스/자사/회원] 1,000원 정액 할인 |  | 1000 | 1000 | 8000 | 편의점 | 자사 |  | 2500 | 2500 | 19500 | 10000 | 500 |  | 실시간 계좌이체 |  | 9000 |  |  |  | O | [7 empty] | 프론트 | 자사 | 부분취소 |  |  |  |  | O | O | O |  | 실시간 계좌이체
21 | IT-OC-021 | OTS | 통합멤버십 |  | OTS | 자사 |  | 일반 | O |  | N | 2000000029 | 10000 | 1 | 10000 | 22000 | 상품 사은품 지급 | 1234567901 | [비회원 제외] 상품 사은품_사은품명(사은품번호) |  |  | 0 | 할인쿠폰 | 일반 | 자사 | A12345679 | [일반/자사/통합멤버십] 3,000원 정액 할인 |  | 3000 | 5400 | 7000 | 택배 | 자사 |  | 2500 | 2500 | 19100 |  | 100 |  |  |  | 19000 | [11 empty] | 고객센터 | 자사 | 부분교환 |  | O | 무료교환쿠폰 |  |  |  |  | O
[5 empty] | OTS | 자사 | [5 empty] | 1234567922 | [10 empty] | 무료교환쿠폰 | - | 자사 | A12345691 | [자사] 교환배송비 무료 | [9 empty] | 0
[5 empty] | OTS | 자사 |  | 일반 |  |  | N | 2000000030 | 4000 | 3 | 12000 | [7 empty] | 품절보상쿠폰 | 플러스 | 자사 | A12345695 | [자사] 품절보상 / 20% 정률 할인 / 1개 단품만 적용 가능 | 20% | 2400 |  | 1600 | [5 empty] | 0
Note on BE18: 조영진 수정
Note on BE20: 조영진 수정
Note on AH21: 조영진 임직원은 편의점 택배 신청 불가
Note on BF21: 조영진 수정
Note on BJ23: 주문 시 유료배송이었으므로, 추가배송비 없음
Note on BI27: 조영진 삭제 : 부분취소로 변경함에 따라 철회 불가
Note on BO27: 3만원 미만 상품 이벤트포인트 사용 불가
Note on BG30: 전체반품 불가 입점사/자사별 별도 클레임 생성
Note on AJ36: 픽업배송이므로 배송비 없음
Note on AG38: 3top_user000: 프로모션 적용 후 쿠폰 할인 적용해야 함
Note on BO43: 3top_user000: 3만원 이하 이벤트 포인트 결제 불가

## 2-1_AS 목록
통합테스트 시나리오 목록
No. | 프로세스 | 시나리오 ID | 시나리오명 | 비고
1 | AS 심의 | IT-AS-001 | AS 심의 정상 진행 프로세스
2 |  | IT-AS-002 | AS 심의 신청 자동 취소
3 |  | IT-AS-003 | AS 심의 신청 후 AS 수선 전환
4 |  | IT-AS-004 | AS 심의 불가 처리 후 교환 클레임 생성
5 | AS 수선 | IT-AS-005 | AS 수선 정상 진행 프로세스
6 |  | IT-AS-006 | AS 수선 신청 자동 취소
7 |  | IT-AS-007 | AS 수선 불가 처리 후 반품 클레임 생성

## 2-2_AS
참조 문서 | ABC_04.설계_03.프로세스정의서_06.클레임 AS_20190430_v1.10.pptx
프로세스
시나리오 순서
1. AS 심의 정상 진행 프로세스 (IT-AS-001) : 1-1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 2. AS 심의 신청 자동 취소 (IT-AS-002) : 1-1 -> 2 -> 3 -> 8 3. AS 심의 신청 후 AS 수선 전환 (IT-AS-003) : 1-1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 9 -> 10 -> 6 -> 7 4. AS 심의 불가 처리 후 교환 클레임 생성 (IT-AS-004) : 1-1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 11 -> 12 5. AS 수선 정상 진행 프로세스 (IT-AS-005) : 1-2 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 9 -> 10 -> 6 -> 7 6. AS 수선 신청 자동 취소 (IT-AS-006) : 1-2 -> 2 -> 3 -> 8 7. AS 수선 불가 처리 후 반품 클레임 생성 (IT-AS-007) : 1-2 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 11 -> 12
테스트 사전 준비사항
AS 신청을 위한 1년 이내 주문번호 7개, 주문회원 ID/Password, AS 접수/처리 가능한 BO ID/Password
No. | 사이트 | ID | 시나리오명 | SYS | 중요도 | 테스트 항목 | 수행 절차 | 입력값 | 기대 결과 | 수행일자 | 수행자 | 테스트결과 | 수정여부 | 비고
1 | A-RT | IT-AS-001-001 | AS 심의 정상 진행 프로세스 | FO | 중 | AS 심의 신청 | 1. PC Front 로그인 2. 마이페이지 > 쇼핑내역 > 반품/교환/AS 메뉴로 이동 3. AS신청 탭에서 AS 신청할 주문번호 선택 4. '심의' AS 로 선택한 후 관련 입력항목 등록 후 '신청' 버튼 클릭 | 1. ID/Password : 3. 주문번호 : | 필수항목 모두 입력시, "신청이 완료되었습니다." Alert 노출 후 신청내역 화면으로 전환되고 AS 접수번호가 노출됨. AS 접수번호 :
2 | A-RT | IT-AS-001-002 | AS 심의 정상 진행 프로세스 | BO | 중 | AS 심의 신청 내용 확인 및 수거지시 | 1. BO 로그인 2. 주문관리 > 클레임관리 > AS관리 메뉴로 이동 3. 'IT-AS-001-001'에서 신청한 AS 접수번호 검색 및 선택 4. AS 내역 확인 후 '수거지시' 버튼 클릭 | 1. ID/Password : 3. AS 접수번호 : | "AS 상품의 수거지시가 완료되었습니다" Alert 노출 후 AS 진행 상태가 '수거지시'로 조회됨.
3 | A-RT | IT-AS-001-003 | AS 심의 정상 진행 프로세스 | BO | 중 | AS 상품 수령 | 0. BO 로그인 상태 유지 1. '상품 수령' 버튼 클릭 |  | "AS 상품이 수령 완료되었습니다" Alert 노출 후 AS 진행 상태가 '수령완료'로 조회됨.
4 | A-RT | IT-AS-001-004 | AS 심의 정상 진행 프로세스 | BO | 중 | AS 상품 심의 완료 | 0. BO 로그인 상태 유지 1. 심의 결과를 입력하고, '심의완료' 버튼 클릭 |  | "AS 상품이 심의 완료되었습니다" Alert 노출 후 AS 진행 상태가 '심의완료'로 조회됨.
5 | A-RT | IT-AS-001-005 | AS 심의 정상 진행 프로세스 | BO | 중 | AS 상품 반송 처리 | 0. BO 로그인 상태 유지 1. 고객 협의 결과를 입력하고, '반송' 버튼 클릭 |  | "AS 상품이 반송 처리되었습니다" Alert 노출. 이후 송장번호가 입력되면, AS 진행 상태가 '배송중'으로 조회됨.
6 | A-RT | IT-AS-001-006 | AS 심의 정상 진행 프로세스 | FO | 하 | AS 완료 | 1. PC Front 로그인 2. 마이페이지 > 쇼핑내역 > 반품/교환/AS 메뉴로 이동 3. AS현황 탭에서 신청한 AS내역 조회 | 1. ID/Password : 3. AS 접수번호 : | AS 진행 상태가 'AS 배송중'으로 조회됨. AS 상품 수령 후에는 'AS완료'로 조회됨.
7 | A-RT | IT-AS-002-001 | AS 심의 신청 자동 취소 | FO | 중 | AS 심의 신청 | 1. PC Front 로그인 2. 마이페이지 > 쇼핑내역 > 반품/교환/AS 메뉴로 이동 3. AS신청 탭에서 AS 신청할 주문번호 선택 4. '심의' AS 로 선택한 후 관련 입력항목 등록 후 '신청' 버튼 클릭 | 1. ID/Password : 3. 주문번호 : | 필수항목 모두 입력시, "신청이 완료되었습니다." Alert 노출 후 신청내역 화면으로 전환되고 AS 접수번호가 노출됨. AS 접수번호 :
8 | A-RT | IT-AS-002-002 | AS 심의 신청 자동 취소 | BO | 중 | AS 심의 신청 내용 확인 및 수거지시 | 1. BO 로그인 2. 주문관리 > 클레임관리 > AS관리 메뉴로 이동 3. 'IT-AS-002-001'에서 신청한 AS 접수번호 검색 및 선택 4. AS 내역 확인 후 '수거지시' 버튼 클릭 | 1. ID/Password : 3. AS 접수번호 : | "AS 상품의 수거지시가 완료되었습니다" Alert 노출 후 AS 진행 상태가 '수거지시'로 조회됨.
9 | A-RT | IT-AS-002-003 | AS 심의 신청 자동 취소 | FO | 중 | AS 접수 자동 취소 | 0. 'IT-AS-002-001'에서 AS 신청 이후 15일 내에 AS 상품 발송 안함. 1. PC Front 로그인 2. 마이페이지 > 쇼핑내역 > 반품/교환/AS 메뉴로 이동 3. AS현황 탭에서 신청한 AS내역 조회 | 1. ID/Password : 3. AS 접수번호 : | AS 진행 상태가 'AS접수취소'로 조회됨.
10 | A-RT | IT-AS-003-001 | AS 심의 신청 후 AS 수선 전환 | FO | 중 | AS 심의 신청 | 1. PC Front 로그인 2. 마이페이지 > 쇼핑내역 > 반품/교환/AS 메뉴로 이동 3. AS신청 탭에서 AS 신청할 주문번호 선택 4. '심의' AS 로 선택한 후 관련 입력항목 등록 후 '신청' 버튼 클릭 | 1. ID/Password : 3. 주문번호 : | 필수항목 모두 입력시, "신청이 완료되었습니다." Alert 노출 후 신청내역 화면으로 전환되고 AS 접수번호가 노출됨. AS 접수번호 :
11 | A-RT | IT-AS-003-002 | AS 심의 신청 후 AS 수선 전환 | BO | 중 | AS 심의 신청 내용 확인 및 수거지시 | 1. BO 로그인 2. 주문관리 > 클레임관리 > AS관리 메뉴로 이동 3. 'IT-AS-001-001'에서 신청한 AS 접수번호 검색 및 선택 4. AS 내역 확인 후 '수거지시' 버튼 클릭 | 1. ID/Password : 3. AS 접수번호 : | "AS 상품의 수거지시가 완료되었습니다" Alert 노출 후 AS 진행 상태가 '수거지시'로 조회됨.
12 | A-RT | IT-AS-003-003 | AS 심의 신청 후 AS 수선 전환 | BO | 중 | AS 상품 수령 | 0. BO 로그인 상태 유지 1. '상품 수령' 버튼 클릭 |  | "AS 상품이 수령 완료되었습니다" Alert 노출 후 AS 진행 상태가 '수령완료'로 조회됨.
13 | A-RT | IT-AS-003-004 | AS 심의 신청 후 AS 수선 전환 | BO | 중 | AS 상품 수선 완료 | 0. BO 로그인 상태 유지 1. AS 유형을 '수선'으로 변경하고, 수선 결과 입력 후 '수선완료' 버튼 클릭 |  | "AS 상품이 수선 완료되었습니다" Alert 노출 후 AS 진행 상태가 '수선완료'로 조회됨.
14 | A-RT | IT-AS-003-005 | AS 심의 신청 후 AS 수선 전환 | BO | 중 | AS 비용 청구 | 0. BO 로그인 상태 유지 1. AS 수선비와 배송비 등 비용을 입력하고, '비용결제요청' 버튼 클릭 |  | "AS 비용 결제요청이 완료되었습니다" Alert 노출 후 AS 진행 상태가 '비용결제요청'으로 조회됨.
15 | A-RT | IT-AS-003-006 | AS 심의 신청 후 AS 수선 전환 | FO | 상 | AS 비용 결제 | 0. 'IT-AS-003-005'에서 요청한 비용을 AS 입금 대표계좌로 입금 1. PC Front 로그인 2. 마이페이지 > 쇼핑내역 > 반품/교환/AS 메뉴로 이동 3. AS현황 탭에서 신청한 AS내역 조회 |  | AS 진행 상태가 '비용결제완료'로 조회됨.
16 | A-RT | IT-AS-003-007 | AS 심의 신청 후 AS 수선 전환 | BO | 중 | AS 상품 배송 처리 | 0. BO 로그인 상태 유지 1. AS 진행 상태가 '비용결제완료' 인지 확인 후, '발송' 버튼 클릭 |  | "AS 상품이 발송 처리되었습니다" Alert 노출. 이후 송장번호가 입력되면, AS 진행 상태가 '배송중'으로 조회됨.
17 | A-RT | IT-AS-003-008 | AS 심의 신청 후 AS 수선 전환 | FO | 하 | AS 완료 | 1. PC Front 로그인 2. 마이페이지 > 쇼핑내역 > 반품/교환/AS 메뉴로 이동 3. AS현황 탭에서 신청한 AS내역 조회 | 1. ID/Password : 3. AS 접수번호 : | AS 진행 상태가 'AS 배송중'으로 조회됨. AS 상품 수령 후에는 'AS완료'로 조회됨.
18 | A-RT | IT-AS-004-001 | AS 심의 불가 처리 후 교환 클레임 생성 | FO | 중 | AS 심의 신청 | 1. PC Front 로그인 2. 마이페이지 > 쇼핑내역 > 반품/교환/AS 메뉴로 이동 3. AS신청 탭에서 AS 신청할 주문번호 선택 4. '심의' AS 로 선택한 후 관련 입력항목 등록 후 '신청' 버튼 클릭 | 1. ID/Password : 3. 주문번호 : | 필수항목 모두 입력시, "신청이 완료되었습니다." Alert 노출 후 신청내역 화면으로 전환되고 AS 접수번호가 노출됨. AS 접수번호 :
19 | A-RT | IT-AS-004-002 | AS 심의 불가 처리 후 교환 클레임 생성 | BO | 중 | AS 심의 신청 내용 확인 및 수거지시 | 1. BO 로그인 2. 주문관리 > 클레임관리 > AS관리 메뉴로 이동 3. 'IT-AS-004-001'에서 신청한 AS 접수번호 검색 및 선택 4. AS 내역 확인 후 '수거지시' 버튼 클릭 | 1. ID/Password : 3. AS 접수번호 : | "AS 상품의 수거지시가 완료되었습니다" Alert 노출 후 AS 진행 상태가 '수거지시'로 조회됨.
20 | A-RT | IT-AS-004-003 | AS 심의 불가 처리 후 교환 클레임 생성 | BO | 중 | AS 상품 수령 | 0. BO 로그인 상태 유지 1. '상품 수령' 버튼 클릭 |  | "AS 상품이 수령 완료되었습니다" Alert 노출 후 AS 진행 상태가 '수령완료'로 조회됨.
21 | A-RT | IT-AS-004-004 | AS 심의 불가 처리 후 교환 클레임 생성 | BO | 중 | AS 상품 심의 완료 | 0. BO 로그인 상태 유지 1. 심의 결과를 입력하고, '심의완료' 버튼 클릭 |  | "AS 상품이 심의 완료되었습니다" Alert 노출 후 AS 진행 상태가 '심의완료'로 조회됨.
22 | A-RT | IT-AS-004-005 | AS 심의 불가 처리 후 교환 클레임 생성 | BO | 중 | AS 상품 교환 처리 | 0. BO 로그인 상태 유지 1. 고객 협의 결과를 입력하고, 'AS불가 > 교환 접수' 선택 후 '저장' 버튼 클릭 |  | "AS 상품이 교환 접수되었습니다" Alert 노출 후, AS 진행 상태가 'AS불가'로 조회됨.
23 | A-RT | IT-AS-004-006 | AS 심의 불가 처리 후 교환 클레임 생성 | FO | 상 | AS불가 후 교환 클레임 생성 확인 | 1. PC Front 로그인 2. 마이페이지 > 쇼핑내역 > 반품/교환/AS 메뉴로 이동 3. AS현황 탭에서 신청한 AS내역 조회 4. 교환현황 탭에서 교환 클레임 내역 확인 | 1. ID/Password : 3. AS 접수번호 : | 3. AS현황 탭에서 AS 진행 상태가 'AS불가'로 조회됨. 4. 교환현황 탭에서 AS 신청 상품에 대한 교환 클레임 생성 내역이 조회됨.
24 | OTS | IT-AS-005-001 | AS 수선 정상 진행 프로세스 | MO | 상 | AS 수선 신청 | 1. Mobile Front 로그인 2. 마이페이지 > 쇼핑내역 > 반품/교환/AS 메뉴로 이동 3. AS신청 탭에서 AS 신청할 주문번호 선택 4. '수선' AS 로 선택한 후 관련 입력항목 등록 및 왕복배송비를 신용카드로 결제하고 '신청' 버튼 클릭 | 1. ID/Password : 3. 주문번호 : | 필수항목 모두 입력시, "신청이 완료되었습니다." Alert 노출 후 신청내역 화면으로 전환되고 AS 접수번호가 노출됨. AS 접수번호 :
25 | OTS | IT-AS-005-002 | AS 수선 정상 진행 프로세스 | BO | 중 | AS 수선 신청 내용 확인 및 수거지시 | 1. BO 로그인 2. 주문관리 > 클레임관리 > AS관리 메뉴로 이동 3. 'IT-AS-005-001'에서 신청한 AS 접수번호 검색 및 선택 4. AS 내역 확인 후 '수거지시' 버튼 클릭 | 1. ID/Password : 3. AS 접수번호 : | "AS 상품의 수거지시가 완료되었습니다" Alert 노출 후 AS 진행 상태가 '수거지시'로 조회됨.
26 | OTS | IT-AS-005-003 | AS 수선 정상 진행 프로세스 | BO | 중 | AS 상품 수령 | 0. BO 로그인 상태 유지 1. '상품 수령' 버튼 클릭 |  | "AS 상품이 수령 완료되었습니다" Alert 노출 후 AS 진행 상태가 '수령완료'로 조회됨.
27 | OTS | IT-AS-005-004 | AS 수선 정상 진행 프로세스 | BO | 중 | AS 상품 수선 완료 | 0. BO 로그인 상태 유지 1. 수선 결과를 입력하고, '수선완료' 버튼 클릭 |  | "AS 상품이 수선 완료되었습니다" Alert 노출 후 AS 진행 상태가 '수선완료'로 조회됨.
28 | OTS | IT-AS-005-005 | AS 수선 정상 진행 프로세스 | BO | 중 | AS 비용 청구 | 0. BO 로그인 상태 유지 1. AS 수선비를 입력하고, '비용결제요청' 버튼 클릭 |  | "AS 비용 결제요청이 완료되었습니다" Alert 노출 후 AS 진행 상태가 '비용결제요청'으로 조회됨.
29 | OTS | IT-AS-005-006 | AS 수선 정상 진행 프로세스 | MO | 상 | AS 비용 결제 | 0. 'IT-AS-005-005'에서 요청한 비용을 AS 입금 대표계좌로 입금 1. Mobile Front 로그인 2. 마이페이지 > 쇼핑내역 > 반품/교환/AS 메뉴로 이동 3. AS현황 탭에서 신청한 AS내역 조회 |  | AS 진행 상태가 '비용결제완료'로 조회됨.
30 | OTS | IT-AS-005-007 | AS 수선 정상 진행 프로세스 | BO | 중 | AS 상품 배송 처리 | 0. BO 로그인 상태 유지 1. AS 진행 상태가 '비용결제완료' 인지 확인 후, '발송' 버튼 클릭 |  | "AS 상품이 발송 처리되었습니다" Alert 노출. 이후 송장번호가 입력되면, AS 진행 상태가 '배송중'으로 조회됨.
31 | OTS | IT-AS-005-008 | AS 수선 정상 진행 프로세스 | MO | 하 | AS 완료 | 1. Mobile Front 로그인 2. 마이페이지 > 쇼핑내역 > 반품/교환/AS 메뉴로 이동 3. AS현황 탭에서 신청한 AS내역 조회 | 1. ID/Password : 3. AS 접수번호 : | AS 진행 상태가 'AS 배송중'으로 조회됨. AS 상품 수령 후에는 'AS완료'로 조회됨.
32 | OTS | IT-AS-006-001 | AS 수선 신청 자동 취소 | MO | 상 | AS 수선 신청 | 1. Mobile Front 로그인 2. 마이페이지 > 쇼핑내역 > 반품/교환/AS 메뉴로 이동 3. AS신청 탭에서 AS 신청할 주문번호 선택 4. '수선' AS 로 선택한 후 관련 입력항목 등록 및 왕복배송비를 실시간계좌이체로 결제하고 '신청' 버튼 클릭 | 1. ID/Password : 3. 주문번호 : | 필수항목 모두 입력시, "신청이 완료되었습니다." Alert 노출 후 신청내역 화면으로 전환되고 AS 접수번호가 노출됨. AS 접수번호 :
33 | OTS | IT-AS-006-002 | AS 수선 신청 자동 취소 | BO | 중 | AS 수선 신청 내용 확인 및 수거지시 | 1. BO 로그인 2. 주문관리 > 클레임관리 > AS관리 메뉴로 이동 3. 'IT-AS-006-001'에서 신청한 AS 접수번호 검색 및 선택 4. AS 내역 확인 후 '수거지시' 버튼 클릭 | 1. ID/Password : 3. AS 접수번호 : | "AS 상품의 수거지시가 완료되었습니다" Alert 노출 후 AS 진행 상태가 '수거지시'로 조회됨.
34 | OTS | IT-AS-006-003 | AS 수선 신청 자동 취소 | MO | 상 | AS 접수 자동 취소 | 0. 'IT-AS-006-001'에서 AS 신청 이후 15일 내에 AS 상품 발송 안함. 1. Mobile Front 로그인 2. 마이페이지 > 쇼핑내역 > 반품/교환/AS 메뉴로 이동 3. AS현황 탭에서 신청한 AS내역 조회 | 1. ID/Password : 3. AS 접수번호 : | AS 진행 상태가 'AS접수취소'로 조회됨. 'IT-AS-006-001'에서 결제한 배송비가 환불됨.
35 | OTS | IT-AS-007-001 | AS 수선 불가 처리 후 반품 클레임 생성 | MO | 상 | AS 수선 신청 | 1. Mobile Front 로그인 2. 마이페이지 > 쇼핑내역 > 반품/교환/AS 메뉴로 이동 3. AS신청 탭에서 AS 신청할 주문번호 선택 4. '수선' AS 로 선택한 후 관련 입력항목 등록 및 왕복배송비를 신용카드로 결제하고 '신청' 버튼 클릭 | 1. ID/Password : 3. 주문번호 : | 필수항목 모두 입력시, "신청이 완료되었습니다." Alert 노출 후 신청내역 화면으로 전환되고 AS 접수번호가 노출됨. AS 접수번호 :
36 | OTS | IT-AS-007-002 | AS 수선 불가 처리 후 반품 클레임 생성 | BO | 중 | AS 수선 신청 내용 확인 및 수거지시 | 1. BO 로그인 2. 주문관리 > 클레임관리 > AS관리 메뉴로 이동 3. 'IT-AS-007-001'에서 신청한 AS 접수번호 검색 및 선택 4. AS 내역 확인 후 '수거지시' 버튼 클릭 | 1. ID/Password : 3. AS 접수번호 : | "AS 상품의 수거지시가 완료되었습니다" Alert 노출 후 AS 진행 상태가 '수거지시'로 조회됨.
37 | OTS | IT-AS-007-003 | AS 수선 불가 처리 후 반품 클레임 생성 | BO | 중 | AS 상품 수령 | 0. BO 로그인 상태 유지 1. '상품 수령' 버튼 클릭 |  | "AS 상품이 수령 완료되었습니다" Alert 노출 후 AS 진행 상태가 '수령완료'로 조회됨.
38 | OTS | IT-AS-007-004 | AS 수선 불가 처리 후 반품 클레임 생성 | BO | 중 | AS 상품 수선 완료 | 0. BO 로그인 상태 유지 1. 수선 결과를 입력하고, '수선완료' 버튼 클릭 |  | "AS 상품이 수선 완료되었습니다" Alert 노출 후 AS 진행 상태가 '수선완료'로 조회됨.
39 | OTS | IT-AS-007-005 | AS 수선 불가 처리 후 반품 클레임 생성 | BO | 중 | AS 상품 반품 처리 | 0. BO 로그인 상태 유지 1. 고객 협의 결과를 입력하고, 'AS불가 > 반품 접수' 선택 후 '저장' 버튼 클릭 |  | "AS 상품이 반품 접수되었습니다" Alert 노출 후, AS 진행 상태가 'AS불가'로 조회됨.
40 | OTS | IT-AS-007-006 | AS 수선 불가 처리 후 반품 클레임 생성 | MO | 상 | AS불가 후 반품 클레임 생성 확인 | 1. Mobile Front 로그인 2. 마이페이지 > 쇼핑내역 > 반품/교환/AS 메뉴로 이동 3. AS현황 탭에서 신청한 AS내역 조회 4. 반품현황 탭에서 반품 클레임 내역 확인 | 1. ID/Password : 3. AS 접수번호 : | 3. AS현황 탭에서 AS 진행 상태가 'AS불가'로 조회됨. 4. 반품현황 탭에서 AS 신청 상품에 대한 반품 클레임 생성 내역이 조회됨.

## 회원Data
No. | 회원유형 | ID | Password | Tester | 회원명 | 이메일 | 휴대폰 | 비고
1 | 온라인 회원
2 | 온라인 회원
3 | 온라인 회원
4 | 온라인 회원
5 | 온라인 회원
6 | 통합멤버십 회원
7 | 통합멤버십 회원
8 | 통합멤버십 회원
9 | 통합멤버십 회원
10 | 통합멤버십 회원
11 | 통합멤버십 회원
12 | 통합멤버십 회원
13 | 통합멤버십 회원
14 | 통합멤버십 회원
15 | 통합멤버십 회원
16 | 임직원
17 | 임직원
18 | 임직원
19 | 임직원
20 | 임직원
* 통합테스트 환경에서 사용 가능한 회원유형별 계정정보 등록, 동일 ID를 2명 이상이 사용하지 않도록 Test 정보 등록

## 입점사Data
No. | 입점업체명 | 입점사 코드(ERP) | 주문 배송비 |  | 교환 배송비 |  | 반품 배송비 |  |  | 상품
|  |  | 기준 결제금액 | 배송비 | 기준 | 교환 배송비 | 기준 | 주문 배송 유료 | 주문 배송 무료 | 온라인 상품코드 | 판매자 상품코드 | 상품명 | 시나리오ID
1 | 입점사1 | VD0001 | 19000 | 3000 | 선불 | 6000 | 선불 | 3000 | 6000 | 2000000004 | VD0001_004 | 2000000004 | IT-OC-002
2 | [9 empty] | 2000000013 | VD0001_013 | 2000000013 | IT-OC-009
3 | [9 empty] | 2000000019 | VD0001_019 | 2000000019 | IT-OC-012
4 | 입점사2 | VD0002 | 20000 | 3000 | 선불 | 6000 | 선불 | 3000 | 6000 | 2000000008 | VD0002_008 | 2000000008 | IT-OC-005
5 | [9 empty] | 2000000011 | VD0002_011 | 2000000011 | IT-OC-006
6 | 입점사3 | VD0003 | 20000 | 2500 | 선불 | 5000 | 선불 | 2500 | 5000 | 2000000005 | VD0003_005 | 2000000005 | IT-OC-003
7 | [9 empty] | 2000000010 | VD0003_010 | 2000000010 | IT-OC-006
8 | [9 empty] | 2000000012 | VD0003_012 | 2000000012 | IT-OC-008
9 | [9 empty] | 2000000020 | VD0003_020 | 2000000020 | IT-OC-013

## 상품Data
No. | 공급 방식 | 판매 채널 | 입점사 코드(ERP) | 입점업체명 | 온라인 상품코드 | 온라인 상품코드 | ERP 상품코드 | 판매자 상품코드 | 상품명 | 상품 속성 | [5 empty] | 정상가 | 수정정상가 | 임직원가 | 수정임직원가 | 유료 옵션 |  |  |  |  | 비고 | 케이스 ID
[10 empty] | 예약상품 | 픽업가능 | 무료배송 | 임직원 할인 제외 | 임직원 할인률 | 출시 2주 미만 |  |  |  |  | 유료 옵션 | 유료 옵션명 | 옵션 추가가격 | 옵션 포함 정상가 | 옵션포함 임직원가
1 | 자사 | ABC-Mart |  |  | 1234567890 | 2000000001 | 0000001 |  | 2000000001 |  |  | O |  | 50% |  | 70280 | 69000 | 35140 | 34500 |  |  |  | 69000 | 34500 |  | IT-OC-001
2 | 자사 | ABC-Mart |  |  | 1234567891 | 2000000002 | 0000002 |  | 2000000002 |  |  |  |  | 50% |  | 11410 | 11000 | 5705 | 5500 |  |  |  | 11000 | 5500 |  | IT-OC-001
3 | 자사 | GS |  |  | 1234567892 | 2000000003 | 0000003 |  | 2000000003 |  |  |  |  | 50% |  | 8860 | 9000 | 4430 | 4500 |  |  |  | 9000 | 4500 |  | IT-OC-002
4 | 입점 | A-RT | VD0001 | 입점사1 | 1234567893 | 2000000004 |  | VD0001_004 | 2000000004 |  |  |  |  | 50% |  | 8660 | 8000 | 4330 | 4000 |  |  |  | 8000 | 4000 |  | IT-OC-002
5 | 입점 | A-RT | VD0003 | 입점사3 | 1234567894 | 2000000005 |  | VD0003_005 | 2000000005 |  |  |  |  | 50% |  | 15820 | 15000 | 7910 | 7500 | O | 유료옵션1 | 1000 | 16000 | 8000 |  | IT-OC-003
6 | 자사 | ABC-Mart |  |  | 1234567895 | 2000000006 | 0000004 |  | 2000000006 |  | O |  |  | 50% |  | 11710 | 11000 | 5855 | 5500 |  |  |  | 11000 | 5500 |  | IT-OC-004
7 | 자사 | ABC-Mart |  |  | 1234567896 | 2000000007 | 0000005 |  | 2000000007 |  | O |  |  | 50% |  | 16230 | 16000 | 8115 | 8000 |  |  |  | 16000 | 8000 |  | IT-OC-004
8 | 입점 | A-RT | VD0002 | 입점사2 | 1234567897 | 2000000008 |  | VD0002_008 | 2000000008 |  |  |  |  | 50% |  | 14490 | 14000 | 7245 | 7000 |  |  |  | 14000 | 7000 |  | IT-OC-005
9 | 자사 | GS |  |  | 1234567898 | 2000000009 | 0000006 |  | 2000000009 |  | O |  |  | 50% |  | 18620 | 18000 | 9310 | 9000 |  |  |  | 18000 | 9000 |  | IT-OC-005
10 | 입점 | A-RT | VD0003 | 입점사3 | 1234567899 | 2000000010 |  | VD0003_010 | 2000000010 |  |  |  |  | 50% |  | 14350 | 14000 | 7175 | 7000 |  |  |  | 14000 | 7000 |  | IT-OC-006
11 | 입점 | A-RT | VD0002 | 입점사2 | 1234567900 | 2000000011 |  | VD0002_011 | 2000000011 |  |  | O |  | 50% |  | 53690 | 53000 | 26845 | 26500 |  |  |  | 53000 | 26500 |  | IT-OC-006
12 | 자사 | ABC-Mart |  |  | 1234567901 | 1000000001 | 0000007 |  | 1000000001 |  |  |  | O |  |  | 46060 | 46000 | 46060 | 46000 |  |  |  | 46000 | 46000 |  | IT-OC-007
13 | 자사 | GS |  |  | 1234567902 | 1000000002 | 0000008 |  | 1000000002 |  |  | O |  | 50% | O | 6900 | 6000 | 6900 | 6000 |  |  |  | 6000 | 6000 | 1 | IT-OC-007
14 | 입점 | A-RT | VD0003 | 입점사3 | 1234567903 | 2000000012 |  | VD0003_012 | 2000000012 |  |  |  |  | 50% |  | 66710 | 66000 | 33355 | 33000 |  |  |  | 66000 | 33000 |  | IT-OC-008
15 | 자사 | ABC-Mart |  |  | 1234567904 | 1000000003 | 0000009 |  | 1000000003 |  | O |  |  | 50% |  | 6570 | 6000 | 3285 | 3000 |  |  |  | 6000 | 3000 |  | IT-OC-008
16 | 입점 | A-RT | VD0001 | 입점사1 | 1234567905 | 2000000013 |  | VD0001_013 | 2000000013 |  |  |  |  | 50% |  | 70280 | 70000 | 35140 | 35000 |  |  |  | 70000 | 35000 |  | IT-OC-009
17 | 자사 | ABC-Mart |  |  | 1234567906 | 2000000014 | 0000010 |  | 2000000014 |  | O |  |  | 50% |  | 16230 | 16000 | 8115 | 8000 |  |  |  | 16000 | 8000 |  | IT-OC-010
18 | 자사 | ABC-Mart |  |  | 1234567907 | 2000000015 | 0000011 |  | 2000000015 |  | O |  |  | 50% |  | 32200 | 32000 | 16100 | 16000 |  |  |  | 32000 | 16000 |  | IT-OC-010
19 | 자사 | ABC-Mart |  |  | 1234567908 | 2000000016 | 0000012 |  | 2000000016 |  |  | O |  | 50% |  | 10290 | 10000 | 5145 | 5000 |  |  |  | 10000 | 5000 |  | IT-OC-011
20 | 자사 | GS |  |  | 1234567909 | 2000000017 | 0000013 |  | 2000000017 |  |  |  |  | 50% |  | 9340 | 9000 | 4670 | 4500 |  |  |  | 9000 | 4500 |  | IT-OC-011
21 | 자사 | ABC-Mart |  |  | 1234567910 | 2000000018 | 0000014 |  | 2000000018 |  |  |  |  | 50% |  | 8500 | 8000 | 4250 | 4000 |  |  |  | 8000 | 4000 |  | IT-OC-012
22 | 입점 | A-RT | VD0001 | 입점사1 | 1234567911 | 2000000019 |  | VD0001_019 | 2000000019 |  |  | O | O |  |  | 11490 | 11000 | 11490 | 11000 | O | 유료옵션2 | 3000 | 14000 | 14000 |  | IT-OC-012
23 | 입점 | A-RT | VD0003 | 입점사3 | 1234567912 | 2000000020 |  | VD0003_020 | 2000000020 |  |  |  |  | 50% | O | 33390 | 33000 | 33390 | 33000 |  |  |  | 33000 | 33000 |  | IT-OC-013
24 | 자사 | OTS |  |  | 1234567913 | 2000000021 | 0000015 |  | 2000000021 |  |  |  |  | 50% |  | 14420 | 14000 | 7210 | 7000 |  |  |  | 14000 | 7000 |  | IT-OC-014
25 | 자사 | OTS |  |  | 1234567914 | 2000000022 | 0000016 |  | 2000000022 |  |  | O |  | 50% |  | 44590 | 43000 | 22295 | 21500 |  |  |  | 43000 | 21500 |  | IT-OC-015
26 | 자사 | OTS |  |  | 1234567915 | 2000000023 | 0000017 |  | 2000000023 |  |  |  |  | 50% |  | 11000 | 11000 | 5500 | 5500 |  |  |  | 11000 | 5500 |  | IT-OC-015
27 | 자사 | OTS |  |  | 1234567916 | 2000000024 | 0000018 |  | 2000000024 |  | O |  |  | 50% |  | 69160 | 69000 | 34580 | 34500 |  |  |  | 69000 | 34500 |  | IT-OC-016
28 | 자사 | OTS |  |  | 1234567917 | 2000000025 | 0000019 |  | 2000000025 |  |  |  |  | 50% |  | 17850 | 17000 | 8925 | 8500 |  |  |  | 17000 | 8500 |  | IT-OC-017
29 | 자사 | OTS |  |  | 1234567918 | 1000000004 | 0000020 |  | 1000000004 |  |  |  | O |  |  | 10550 | 22000 | 10550 | 22000 |  |  |  | 22000 | 22000 |  | IT-OC-018
30 | 자사 | OTS |  |  | 1234567919 | 2000000026 | 0000021 |  | 2000000026 |  |  | O |  | 50% |  | 22820 | 22000 | 11410 | 11000 |  |  |  | 22000 | 11000 |  | IT-OC-019
31 | 자사 | OTS |  |  | 1234567920 | 2000000027 | 0000022 |  | 2000000027 |  |  |  | O |  |  | 8750 | 8000 | 8750 | 8000 |  |  |  | 8000 | 8000 |  | IT-OC-019
32 | 자사 | OTS |  |  | 1234567921 | 2000000028 | 0000023 |  | 2000000028 | O |  |  |  | 50% |  | 9340 | 9000 | 4670 | 4500 |  |  |  | 9000 | 4500 |  | IT-OC-020
33 | 자사 | OTS |  |  | 1234567922 | 2000000029 | 0000024 |  | 2000000029 |  | O |  |  | 50% |  | 10540 | 10000 | 5270 | 5000 |  |  |  | 10000 | 5000 |  | IT-OC-021
34 | 자사 | OTS |  |  | 1234567923 | 2000000030 | 0000025 |  | 2000000030 |  |  |  |  | 50% |  | 4530 | 4000 | 2265 | 2000 |  |  |  | 4000 | 2000 |  | IT-OC-021

## 프로모션Data
No. | 프로모션 유형 | 프로모션 번호 | 프로모션명 | 프로모션 기간 | 프로모션 대상 |  |  |  | 혜택 내용 | 적용 상품번호 | 입점사 코드(ERP) | 비고 | 시나리오 ID
[5 empty] | 비회원 | 온라인 | 멤버십 | 임직원
1 | 즉시할인 | 1234567890 | [전체] 즉시할인_20% 정률 할인 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD | O | O | O |  | 20% 정률 할인 | 1234567894 | VD0003 |  | IT-OC-003
2 | 즉시할인 | 1234567891 | [회원] 즉시할인_3,000원 정액 할인 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD |  | O | O |  | 3,000원 정액 할인 | 1234567917 |  |  | IT-OC-017
3 | 즉시할인 | 1234567892 | [통합멤버십] 즉시할인_20% 정률 할인 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD |  |  | O |  | 30% 정률 할인 | 1234567910 |  |  | IT-OC-012
4 | 즉시할인 | 1234567893 | [임직원] 임직원 할인_50% 정률 할인 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD |  |  |  | O | 50% 정률 할인 | 1234567918 |  |  | IT-OC-018
5 | 기간한정 특가 | 1234567894 | [전체] 기간한정_30% 정률 할인 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD | O | O | O |  | 30% 정률 할인 | 1234567890 |  | 프로모션 기간 내 테스트 | IT-OC-001
6 | 기간한정 특가 | 1234567895 | [전체] 기간한정_5,000원 정액 할인 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD | O | O | O |  | 5,000원 정액 할인 | 1234567913 |  | 프로모션 기간 내 테스트 | IT-OC-014
7 | 기간한정 특가 | 1234567896 | [통합멤버십] 기간한정_30% 정률 할인 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD |  |  | O |  | 30% 정률 할인 | 1234567906 |  | 프로모션 기간 경과 후 테스트 | IT-OC-010
8 | 다족구매 할인 | 1234567897 | [전체] 다족구매_2족 이상 50% (1+1) | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD | O | O | O |  | 2족 이상 50% (1+1) | 1234567904 |  |  | IT-OC-008
9 | 다족구매 할인 | 1234567898 | [온라인] 다족구매_2족 10%, 3족 20%, 4족 이상 30% | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD |  | O |  |  | 2족 10%, 3족 20%, 4족 이상 30% | 1234567900 | VD0002 |  | IT-OC-006
10 | 다족구매 할인 | 1234567899 | [임직원] 다족구매_2족 이상 50% | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD |  |  |  | O | 2족 이상 50% | 1234567920 |  |  | IT-OC-019
11 | 상품 사은품 지급 | 1234567900 | [전체] 상품 사은품_사은품명(사은품번호) | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD | O | O | O |  | 사은품(상품번호) 지급 | 1234567898 |  | 사은품 재고 있는 경우 | IT-OC-005
12 | 상품 사은품 지급 | 1234567901 | [비회원 제외] 상품 사은품_사은품명(사은품번호) | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD |  | O | O | O | 사은품(상품번호) 지급 | 1234567922 |  | 사은품 재고 없는 경우 | IT-OC-021

## 쿠폰Data
No. | 쿠폰 유형 |  |  | 쿠폰 번호 | 쿠폰명 | 쿠폰 유효기간 | 쿠폰 대상 |  | 혜택 및 제약 조건 | 적용 상품번호 | 입점사ID | 비고 | 시나리오 ID
| 유형 | 분류 | 구분 |  |  |  | 온라인 | 멤버십
1 | 할인쿠폰 | 일반 | 자사 | A12345678 | [일반/자사/온라인] 20% 정률 할인(최대금액 제한없음) | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD | O |  | 20% 정률 할인 / 최대금액 제한없음 | 1234567917 |  |  | IT-OC-017
2 | 할인쿠폰 | 일반 | 자사 | A12345679 | [일반/자사/통합멤버십] 3,000원 정액 할인 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD |  | O | 3,000원 정액 할인 | 1234567922 |  |  | IT-OC-021
3 | 할인쿠폰 | 일반 | 입점 | A12345680 | [일반/입점/온라인] 30% 정률 할인 / 최대 15,000원 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD | O |  | 30% 정률 할인 / 최대 15,000원 | 1234567899 | VD20000003 |  | IT-OC-006
4 | 할인쿠폰 | 일반 | 입점 | A12345681 | [일반/입점/통합멤버십]5,000원 정액 할인 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD |  | O | 5,000원 정액 할인 | 1234567910 |  |  | IT-OC-012
5 | 할인쿠폰 | 플러스 | 자사 | A12345682 | [플러스/자사/온라인] 20% 정률 할인 / 최대금액 제한없음 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD | O |  | 20% 정률 할인 / 최대금액 제한없음 | 1234567895 |  |  | IT-OC-004
6 | 할인쿠폰 | 플러스 | 자사 | A12345683 | [플러스/자사/통합멤버십] 3,000원 정액 할인 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD |  | O | 3,000원 정액 할인 | 1234567912 | VD20000003 |  | IT-OC-013
7 | 할인쿠폰 | 플러스 | 입점 | A12345684 | [플러스/입점/온라인] 30% 정률 할인 / 최대 15,000원 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD | O |  | 30% 정률 할인 / 최대 15,000원 | 1234567908 |  |  | IT-OC-011
8 | 할인쿠폰 | 플러스 | 입점 | A12345685 | [플러스/입점/임직원] 5,000원 정액 할인 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD |  | O | 5,000원 정액 할인 | 1234567905 | VD20000001 |  | IT-OC-009
9 | 제휴사 할인쿠폰 | 일반 | 자사 | A12345686 | [일반/자사/회원] 5% 정률 할인 / 최대 5,000원 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD | O | O | 5% 정률 할인 / 최대 5,000원 | 1234567896 |  |  | IT-OC-004
10 | 제휴사 할인쿠폰 | 플러스 | 자사 | A12345687 | [플러스/자사/회원] 1,000원 정액 할인 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD | O | O | 1,000원 정액 할인 | 1234567921 |  |  | IT-OC-020
11 | 더블포인트쿠폰 | - | 자사 | A12345688 | [더블포인트/통합멤버십] 포인트 제외 결제금액 기준 6% 적립 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD |  | O | 포인트 제외 결제금액 기준 6% 적립 | 1234567906 |  |  | IT-OC-010
12 | 무료배송쿠폰 | - | 자사 | A12345689 | [자사] 배송비 무료 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD | O | O | 배송비 무료 | 1234567916 |  |  | IT-OC-016
13 | 무료배송쿠폰 | - | 입점 | A12345690 | [입점] 배송비 무료 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD | O | O | 배송비 무료 | 1234567911 | VD20000001 |  | IT-OC-012
14 | 무료교환쿠폰 | - | 자사 | A12345691 | [자사] 교환배송비 무료 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD | O | O | 교환배송비 무료 | 1234567922 |  |  | IT-OC-021
15 | 무료교환쿠폰 | - | 입점 | A12345692 | [입점] 교환배송비 무료 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD | O | O | 교환배송비 무료
16 | 무료반품쿠폰 | - | 자사 | A12345693 | [자사] 반품배송비 무료 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD | O | O | 반품배송비 무료
17 | 무료반품쿠폰 | - | 입점 | A12345694 | [입점] 반품배송비 무료 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD | O | O | 반품배송비 무료 | 1234567911 | VD20000001 |  | IT-OC-012
18 | 품절보상쿠폰 | 플러스 | 자사 | A12345695 | [자사] 품절보상 / 20% 정률 할인 / 1개 단품만 적용 가능 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD | O | O | 20% 정률 할인 / 1개 단품만 적용 가능 | 1234567923 |  |  | IT-OC-021
19 | 품절보상쿠폰 | 플러스 | 자사 | A12345696 | [자사] 품절보상 / 20% 정률 할인 / 상품갯수 제한 없음 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD | O | O | 20% 정률 할인 / 상품갯수 제한 없음 | 1234567916 |  |  | IT-OC-016
20 | 품절보상쿠폰 | 일반 | 입점 | A12345697 | [입점] 품절보상 / 20% 정률 할인 / 1개 단품만 적용 가능 | YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD | O | O | 20% 정률 할인 / 1개 단품만 적용 가능 | 1234567897 | VD20000002 |  | IT-OC-005

## 관리자Data
No. | 시스템 | 권한 | ID | Password | Tester | 이메일 | 휴대폰 | 비고
1 | BO | 통합몰 운영
2 | BO | 통합몰 운영
3 | BO | 통합몰 운영
4 | BO | 통합몰 운영
5 | BO | 통합몰 운영
6 | BO | 통합몰 운영
7 | BO | 통합몰 운영
8 | BO | 통합몰 운영
9 | BO | 통합몰 운영
10 | BO | 통합몰 운영
11 | BO | 고객센터
12 | BO | 고객센터
13 | BO | 온라인물류센터
14 | BO | 온라인물류센터
15 | BO | 온라인AS센터
16 | BO | 온라인AS센터
17 | PO | A 입점사 관리자 | [5 empty] | 입점사코드 :
18 | PO | A 입점사 관리자 | [5 empty] | 입점사코드 :
19 | PO | A 입점사 관리자 | [5 empty] | 입점사코드 :
20 | PO | B 입점사 관리자 | [5 empty] | 입점사코드 :
21 | PO | B 입점사 관리자 | [5 empty] | 입점사코드 :
22 | PO | B 입점사 관리자 | [5 empty] | 입점사코드 :
23 | PO | C 입점사 관리자 | [5 empty] | 입점사코드 :
24 | PO | C 입점사 관리자 | [5 empty] | 입점사코드 :
25 | PO | C 입점사 관리자 | [5 empty] | 입점사코드 :
* 통합테스트 환경에서 사용 가능한 시스템/권한별 계정정보 등록, 동일 ID를 2명 이상이 사용하지 않도록 Test 정보 등록